## Sheet1
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian – time: 17h40-19h20
Địa điểm – location: zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Quốc Tuấn
Thành viên tham dự - Participants: tất cả các thành viên
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | x
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x
3 | Trần Quốc Tuấn | x
4 | Trương Thu Huyền | x
5 | Trương Thị Thủy | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Giới thiệu qua về github, trình bày tổng quát các vấn đề | Trần Quốc Tuấn | 10p
2 | Thảo luận lại chủ đề và các yêu cầu của sản phẩm | Tất cả thành viên | 2p
3 | Tìm tài liệu học ( bao gồm tài liệu tiếng anh) | Tất cả thành viên | 5p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Các thành viên gần như chưa biết sử dụng github | tự học trên youtube |  | tự học trên youtube | Các thành viên phải tạo được một tài khoản github để sử dụng
2 | Chưa rõ yêu cầu của website cần làm | Hỏi trực tiếp thầy |  | Hỏi trực tiếp thầy
3 | Tài liệu tham khảo | Ngôn ngữ cần sử dụng, các ứng dụng cần dùng, tham khảo mô hình web bán sách fahasa, tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh |  | Java, html, css, sql,
4 | Chọn chủ đề | Xây dựng web bán quần áo, đồ ăn, sách , mỹ phẩm |  | Xây dựng website bán quần áo
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tìm hiểu về github và cách sử dụng | 31/3/2023 | Tất cả các thành viên | tạo được tài khoản để sử dụng
2 | Tìm tài liệu về sql | 31/3/2023 | Linh Ngân
3 | Tìm tài liệu về java | 31/3/2023 | Bích Ngọc
4 | Tìm tài liệu về css | 31/3/2023 | Thu Huyền
5 | Đặc tả yêu cầu khách hàng | 31/3/2023 | Tuấn
6 | Tìm tài liệu về html | 31/3/2023 | Thủy
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Quốc Tuấn | Học github trên youtube | không
| Nguyễn Thị Linh Ngân | Chọn shopee làm tham khảo | không
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Dùng tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh | không
| Trương Thị Thủy | chọn fahasha làm web tham khảo | không
| Trương Thu Huyền | Dùng java, css, html | không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 5 | Số phiếu 4 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0