## Sheet1
Biên bản họp, làm việc nhóm
Nhóm: 13
Thời gian – time: 18h00-19h10
Địa điểm – location: zoom
Người chủ trì cuộc họp – chair meeting: Trần Quốc Tuấn
Thành viên tham dự - Participants: 4/5 thành viên tham gia
# | Thành viên | Đúng giờ – On time | Muộn - Late | Vắng – Absent | Ghi chú
1 | Nguyễn Thị Linh Ngân | x
2 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | x
3 | Trần Quốc Tuấn | x
4 | Trương Thu Huyền |  |  | X
5 | Trương Thị Thủy | x
Chương trình họp – Meeting agenda
# | Mục nội dung – Item | Người trình bày – Owner(s) | Thời gian – Time | Ghi chú, trao đổi – Notes
1 | Thống nhất logo, tên web, tên cửa hàng, tên slogan | Tất cả thành viên | 15p
2 | Thống nhất Cách đặt tên class, id | Tất cả thành viên | 10p
3 | Phân công nhiệm vụ làm báo cáo và thiết kế code | Nguyễn Thị Bích Ngọc | 20p
Vấn đề & Giải pháp - Issues/problems & Solutions
# | Vấn đề - Issues/problems | Các giải pháp đề xuất – Suggested solutions |  | Giải pháp được chọn – Selected solution | Ghi chú – Notes
1 | Còn gặp khó khăn trong vấn đề đặt slogan, tên shop | bàn bạc, tham khảo ý kiến từng thành viên và đưa ra quyết định |  | chọn lọc ý kiến theo bình chọn
2 | chưa giải quyết được vấn đè trong quá trình tạo header và footer cho trang web | tìm tài liệu, bàn bạc nhóm, trình chiếu đưa ra ý kiến cá nhân |  | thống nhất, bàn bạc nhóm
3 | khó khăn trong việc tìm tài liệu | tham khảo bạn bè, trang mạng, youtube |  | tham khảo trên mạng
4 | phân chia sản phẩm | phân chia thành các loại quần, áo,váy và phụ kiện
Kế hoạch hành động – Action plan
# | Hành động – Action | Thời hạn – Deadline | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
1 | Tạo tài khoản và tìm kiếm+tìm tài liệu về váy | 20/4/2023 | Linh Ngân
2 | Đăng nhập và quản lý giỏ hàng+ tìm tài liệu đồ ngủ | 20/4/2023 | Bích Ngọc
3 | Quản lý sản phẩm, đặt hàng và tìm hiểu về áo | 20/4/2023 | Thủy
4 | Quản lý đơn, quản lý tài khoản và tìm tài liệu về phụ kiện | 20/4/2023 | Thu Huyền
5 | Tìm tài liệu về quần | 20/4/2023 | Tuấn
| Tìm tài liệu về html | 20/4/2023 | Thủy
Đóng góp nhóm – Team contribution
| Thành viên – Member | Ý tưởng, giải pháp – Idea(s) | Hỗ trợ người khác – Support other(s) | Hoạt động xây dựng nhóm – Team bulding activities | Ghi chú – Notes
| Trần Quốc Tuấn | Học github trên youtube | không
| Nguyễn Thị Linh Ngân | Chọn shopee làm tham khảo | không
| Nguyễn Thị Bích Ngọc | Dùng tài liệu thiết kế web bằng tiếng anh | không
| Trương Thị Thủy | chọn fahasha làm web tham khảo | không
| Trương Thu Huyền | Dùng java, css, html | không
Kết quả đánh giá phản hồi của nhóm – Team feedback
Sử dụng phiếu đánh giá phản hồi PI.5.3.a
| Số phiếu 5 | Số phiếu 4 | Số phiếu 2 | Số phiếu 1
0